## Hoja1
1	30		spmp			10	10	10
2	30		srs				10	20
3	45		análisis/diseño
301		2	reg	usr mgr	7			2
302		3	login					3
303		2	logout					2
304		2	crear	game mgr	15				2
305		2	unirse						2
306		4	conectarse						4
307		2	desconectarse						2
308		3	listar partidas						3
309		2	aviso jugador						2
310		5	mover	tactical	13					5
311		4	responder ataque							4
312		4	comprar							4
313		2	pedir alianza	diplomacy	6						2
314		2	reponder alianza								2
315		2	romper alianza								2
316		2	enviar partida							2
317		2	recibir partida							2
4	124		implementacion
401		5	reg	usr mgr	12				5					4
402		5	login						5					8
403		2	logout								2					2
404		8	crear	game mgr	51					8					5
405		4	unirse								4					4
406		25	conectarse								10	15					8
407		2	desconectarse										2		2
408		10	listar partidas							10					3
409		2	aviso jugador								2					2
410		25	mover	strategy	41								25				8
411		10	responder ataque										10			5
412		6	comprar									6					7
413		4	pedir alianza	diplomacy	12								4		4
414		4	reponder alianza										4		4
415		4	romper alianza										4		4
416		4	enviar partida										4			4
417		4	recibir partida										4			4
5	70		pruebas
		30	unitarias								10	5
		20	integracion									5	10	5
		20	sistema										10	10
	299							27	25	35	34	31	35	33	24	0
								3	4	5	6	7	8	9	10	11

					Angel			R	I	AD
					Toni			R	AD	AD
					Antonio		R	AD	I	AD	AD
					Dani		R	R	AD	I
					Jorge		R	AD	AD	T	I
					Laura		R	R	R	I	AD

					Req		4	4	1
					AD			2	3	3	2
					Imp				2	3	3	4	4	4	2
					Test						1	2	2	2	4